## 事業スケジュール
新法人事業計画スケジュール ※既存の事業を参考に2025年の予定を入れてください
2025年 |  | 名寄 | 風連 | N
2025-04-01 | 火
2025-04-02 | 水
2025-04-03 | 木
2025-04-04 | 金
2025-04-05 | 土
2025-04-06 | 日
2025-04-07 | 月
2025-04-08 | 火
2025-04-09 | 水
2025-04-10 | 木
2025-04-11 | 金
2025-04-12 | 土
2025-04-13 | 日
2025-04-14 | 月
2025-04-15 | 火
2025-04-16 | 水
2025-04-17 | 木
2025-04-18 | 金
2025-04-19 | 土
2025-04-20 | 日
2025-04-21 | 月
2025-04-22 | 火
2025-04-23 | 水
2025-04-24 | 木
2025-04-25 | 金
2025-04-26 | 土
2025-04-27 | 日
2025-04-28 | 月
2025-04-29 | 火
2025-04-30 | 水
2025-05-01 | 木
2025-05-02 | 金
2025-05-03 | 土
2025-05-04 | 日
2025-05-05 | 月
2025-05-06 | 火
2025-05-07 | 水
2025-05-08 | 木
2025-05-09 | 金
2025-05-10 | 土
2025-05-11 | 日
2025-05-12 | 月
2025-05-13 | 火
2025-05-14 | 水
2025-05-15 | 木
2025-05-16 | 金
2025-05-17 | 土
2025-05-18 | 日
2025-05-19 | 月
2025-05-20 | 火
2025-05-21 | 水
2025-05-22 | 木
2025-05-23 | 金
2025-05-24 | 土
2025-05-25 | 日
2025-05-26 | 月
2025-05-27 | 火
2025-05-28 | 水
2025-05-29 | 木
2025-05-30 | 金
2025-05-31 | 土
2025-06-01 | 日
2025-06-02 | 月
2025-06-03 | 火
2025-06-04 | 水
2025-06-05 | 木
2025-06-06 | 金
2025-06-07 | 土
2025-06-08 | 日
2025-06-09 | 月
2025-06-10 | 火
2025-06-11 | 水
2025-06-12 | 木
2025-06-13 | 金
2025-06-14 | 土
2025-06-15 | 日
2025-06-16 | 月
2025-06-17 | 火
2025-06-18 | 水
2025-06-19 | 木
2025-06-20 | 金
2025-06-21 | 土
2025-06-22 | 日
2025-06-23 | 月
2025-06-24 | 火
2025-06-25 | 水
2025-06-26 | 木
2025-06-27 | 金
2025-06-28 | 土
2025-06-29 | 日
2025-06-30 | 月
2025-07-01 | 火
2025-07-02 | 水
2025-07-03 | 木
2025-07-04 | 金
2025-07-05 | 土
2025-07-06 | 日
2025-07-07 | 月
2025-07-08 | 火
2025-07-09 | 水
2025-07-10 | 木
2025-07-11 | 金
2025-07-12 | 土
2025-07-13 | 日
2025-07-14 | 月
2025-07-15 | 火
2025-07-16 | 水
2025-07-17 | 木
2025-07-18 | 金
2025-07-19 | 土
2025-07-20 | 日
2025-07-21 | 月
2025-07-22 | 火
2025-07-23 | 水
2025-07-24 | 木
2025-07-25 | 金
2025-07-26 | 土
2025-07-27 | 日
2025-07-28 | 月
2025-07-29 | 火
2025-07-30 | 水
2025-07-31 | 木
2025-08-01 | 金
2025-08-02 | 土
2025-08-03 | 日
2025-08-04 | 月
2025-08-05 | 火
2025-08-06 | 水
2025-08-07 | 木
2025-08-08 | 金
2025-08-09 | 土
2025-08-10 | 日
2025-08-11 | 月
2025-08-12 | 火
2025-08-13 | 水
2025-08-14 | 木
2025-08-15 | 金
2025-08-16 | 土
2025-08-17 | 日
2025-08-18 | 月
2025-08-19 | 火
2025-08-20 | 水
2025-08-21 | 木
2025-08-22 | 金
2025-08-23 | 土
2025-08-24 | 日
2025-08-25 | 月
2025-08-26 | 火
2025-08-27 | 水
2025-08-28 | 木
2025-08-29 | 金
2025-08-30 | 土
2025-08-31 | 日
2025-09-01 | 月
2025-09-02 | 火
2025-09-03 | 水
2025-09-04 | 木
2025-09-05 | 金
2025-09-06 | 土
2025-09-07 | 日
2025-09-08 | 月
2025-09-09 | 火
2025-09-10 | 水
2025-09-11 | 木
2025-09-12 | 金
2025-09-13 | 土
2025-09-14 | 日
2025-09-15 | 月
2025-09-16 | 火
2025-09-17 | 水
2025-09-18 | 木
2025-09-19 | 金
2025-09-20 | 土
2025-09-21 | 日
2025-09-22 | 月
2025-09-23 | 火
2025-09-24 | 水
2025-09-25 | 木
2025-09-26 | 金
2025-09-27 | 土
2025-09-28 | 日
2025-09-29 | 月
2025-09-30 | 火
2025-10-01 | 水
2025-10-02 | 木
2025-10-03 | 金
2025-10-04 | 土
2025-10-05 | 日
2025-10-06 | 月
2025-10-07 | 火
2025-10-08 | 水
2025-10-09 | 木
2025-10-10 | 金
2025-10-11 | 土
2025-10-12 | 日
2025-10-13 | 月
2025-10-14 | 火
2025-10-15 | 水
2025-10-16 | 木
2025-10-17 | 金
2025-10-18 | 土
2025-10-19 | 日
2025-10-20 | 月
2025-10-21 | 火
2025-10-22 | 水
2025-10-23 | 木
2025-10-24 | 金
2025-10-25 | 土
2025-10-26 | 日
2025-10-27 | 月
2025-10-28 | 火
2025-10-29 | 水
2025-10-30 | 木
2025-10-31 | 金
2025-11-01 | 土
2025-11-02 | 日
2025-11-03 | 月
2025-11-04 | 火
2025-11-05 | 水
2025-11-06 | 木
2025-11-07 | 金
2025-11-08 | 土
2025-11-09 | 日
2025-11-10 | 月
2025-11-11 | 火
2025-11-12 | 水
2025-11-13 | 木
2025-11-14 | 金
2025-11-15 | 土
2025-11-16 | 日
2025-11-17 | 月
2025-11-18 | 火
2025-11-19 | 水
2025-11-20 | 木
2025-11-21 | 金
2025-11-22 | 土
2025-11-23 | 日
2025-11-24 | 月
2025-11-25 | 火
2025-11-26 | 水
2025-11-27 | 木
2025-11-28 | 金
2025-11-29 | 土
2025-11-30 | 日
2025-12-01 | 月
2025-12-02 | 火
2025-12-03 | 水
2025-12-04 | 木
2025-12-05 | 金
2025-12-06 | 土
2025-12-07 | 日
2025-12-08 | 月
2025-12-09 | 火
2025-12-10 | 水
2025-12-11 | 木
2025-12-12 | 金
2025-12-13 | 土
2025-12-14 | 日
2025-12-15 | 月
2025-12-16 | 火
2025-12-17 | 水
2025-12-18 | 木
2025-12-19 | 金
2025-12-20 | 土
2025-12-21 | 日
2025-12-22 | 月
2025-12-23 | 火
2025-12-24 | 水
2025-12-25 | 木
2025-12-26 | 金
2025-12-27 | 土
2025-12-28 | 日
2025-12-29 | 月
2025-12-30 | 火
2025-12-31 | 水
2026年
2026-01-01 | 木
2026-01-02 | 金
2026-01-03 | 土
2026-01-04 | 日
2026-01-05 | 月
2026-01-06 | 火
2026-01-07 | 水
2026-01-08 | 木
2026-01-09 | 金
2026-01-10 | 土
2026-01-11 | 日
2026-01-12 | 月
2026-01-13 | 火
2026-01-14 | 水
2026-01-15 | 木
2026-01-16 | 金
2026-01-17 | 土
2026-01-18 | 日
2026-01-19 | 月
2026-01-20 | 火
2026-01-21 | 水
2026-01-22 | 木
2026-01-23 | 金
2026-01-24 | 土
2026-01-25 | 日
2026-01-26 | 月
2026-01-27 | 火
2026-01-28 | 水
2026-01-29 | 木
2026-01-30 | 金
2026-01-31 | 土
2026-02-01 | 日
2026-02-02 | 月
2026-02-03 | 火
2026-02-04 | 水
2026-02-05 | 木
2026-02-06 | 金
2026-02-07 | 土
2026-02-08 | 日
2026-02-09 | 月
2026-02-10 | 火
2026-02-11 | 水
2026-02-12 | 木
2026-02-13 | 金
2026-02-14 | 土
2026-02-15 | 日
2026-02-16 | 月
2026-02-17 | 火
2026-02-18 | 水
2026-02-19 | 木
2026-02-20 | 金
2026-02-21 | 土
2026-02-22 | 日
2026-02-23 | 月
2026-02-24 | 火
2026-02-25 | 水
2026-02-26 | 木
2026-02-27 | 金
2026-02-28 | 土
2026-03-01 | 日
2026-03-02 | 月
2026-03-03 | 火
2026-03-04 | 水
2026-03-05 | 木
2026-03-06 | 金
2026-03-07 | 土
2026-03-08 | 日
2026-03-09 | 月
2026-03-10 | 火
2026-03-11 | 水
2026-03-12 | 木
2026-03-13 | 金
2026-03-14 | 土
2026-03-15 | 日
2026-03-16 | 月
2026-03-17 | 火
2026-03-18 | 水
2026-03-19 | 木
2026-03-20 | 金
2026-03-21 | 土
2026-03-22 | 日
2026-03-23 | 月
2026-03-24 | 火
2026-03-25 | 水
2026-03-26 | 木
2026-03-27 | 金
2026-03-28 | 土
2026-03-29 | 日
2026-03-30 | 月
2026-03-31 | 火
2026-04-01 | 水
2026-04-02 | 木
2026-04-03 | 金
2026-04-04 | 土
2026-04-05 | 日
2026-04-06 | 月
2026-04-07 | 火
2026-04-08 | 水
2026-04-09 | 木
2026-04-10 | 金
2026-04-11 | 土
2026-04-12 | 日
2026-04-13 | 月
2026-04-14 | 火
2026-04-15 | 水
2026-04-16 | 木
2026-04-17 | 金
2026-04-18 | 土
2026-04-19 | 日
2026-04-20 | 月
2026-04-21 | 火
2026-04-22 | 水
2026-04-23 | 木
2026-04-24 | 金
2026-04-25 | 土
2026-04-26 | 日
2026-04-27 | 月
2026-04-28 | 火
2026-04-29 | 水
2026-04-30 | 木
2026-05-01 | 金
2026-05-02 | 土
2026-05-03 | 日
2026-05-04 | 月
2026-05-05 | 火
2026-05-06 | 水
2026-05-07 | 木
2026-05-08 | 金
2026-05-09 | 土
2026-05-10 | 日
2026-05-11 | 月
2026-05-12 | 火
2026-05-13 | 水
2026-05-14 | 木
2026-05-15 | 金
2026-05-16 | 土
2026-05-17 | 日
2026-05-18 | 月
2026-05-19 | 火
2026-05-20 | 水
2026-05-21 | 木
2026-05-22 | 金
2026-05-23 | 土
2026-05-24 | 日
2026-05-25 | 月
2026-05-26 | 火
2026-05-27 | 水
2026-05-28 | 木
2026-05-29 | 金
2026-05-30 | 土
2026-05-31 | 日
2026-06-01 | 月
2026-06-02 | 火
2026-06-03 | 水
2026-06-04 | 木
2026-06-05 | 金
2026-06-06 | 土
2026-06-07 | 日
2026-06-08 | 月
2026-06-09 | 火
2026-06-10 | 水
2026-06-11 | 木
2026-06-12 | 金
2026-06-13 | 土
2026-06-14 | 日
2026-06-15 | 月
2026-06-16 | 火
2026-06-17 | 水
2026-06-18 | 木
2026-06-19 | 金
2026-06-20 | 土
2026-06-21 | 日
2026-06-22 | 月
2026-06-23 | 火
2026-06-24 | 水
2026-06-25 | 木
2026-06-26 | 金
2026-06-27 | 土
2026-06-28 | 日
2026-06-29 | 月
2026-06-30 | 火
2026-07-01 | 水
2026-07-02 | 木
2026-07-03 | 金
2026-07-04 | 土
2026-07-05 | 日
2026-07-06 | 月
2026-07-07 | 火
2026-07-08 | 水
2026-07-09 | 木
2026-07-10 | 金
2026-07-11 | 土
2026-07-12 | 日
2026-07-13 | 月
2026-07-14 | 火
2026-07-15 | 水
2026-07-16 | 木
2026-07-17 | 金
2026-07-18 | 土
2026-07-19 | 日
2026-07-20 | 月
2026-07-21 | 火
2026-07-22 | 水
2026-07-23 | 木
2026-07-24 | 金
2026-07-25 | 土
2026-07-26 | 日
2026-07-27 | 月
2026-07-28 | 火
2026-07-29 | 水
2026-07-30 | 木
2026-07-31 | 金
2026-08-01 | 土
2026-08-02 | 日
2026-08-03 | 月
2026-08-04 | 火
2026-08-05 | 水
2026-08-06 | 木
2026-08-07 | 金
2026-08-08 | 土
2026-08-09 | 日
2026-08-10 | 月
2026-08-11 | 火
2026-08-12 | 水
2026-08-13 | 木
2026-08-14 | 金
2026-08-15 | 土
2026-08-16 | 日
2026-08-17 | 月
2026-08-18 | 火
2026-08-19 | 水
2026-08-20 | 木
2026-08-21 | 金
2026-08-22 | 土
2026-08-23 | 日
2026-08-24 | 月
2026-08-25 | 火
2026-08-26 | 水
2026-08-27 | 木
2026-08-28 | 金
2026-08-29 | 土
2026-08-30 | 日
2026-08-31 | 月
2026-09-01 | 火
2026-09-02 | 水
2026-09-03 | 木
2026-09-04 | 金
2026-09-05 | 土
2026-09-06 | 日
2026-09-07 | 月
2026-09-08 | 火
2026-09-09 | 水
2026-09-10 | 木
2026-09-11 | 金
2026-09-12 | 土
2026-09-13 | 日
2026-09-14 | 月
2026-09-15 | 火
2026-09-16 | 水
2026-09-17 | 木
2026-09-18 | 金
2026-09-19 | 土
2026-09-20 | 日
2026-09-21 | 月
2026-09-22 | 火
2026-09-23 | 水
2026-09-24 | 木
2026-09-25 | 金
2026-09-26 | 土
2026-09-27 | 日
2026-09-28 | 月
2026-09-29 | 火
2026-09-30 | 水
2026-10-01 | 木
2026-10-02 | 金
2026-10-03 | 土
2026-10-04 | 日
2026-10-05 | 月
2026-10-06 | 火
2026-10-07 | 水
2026-10-08 | 木
2026-10-09 | 金
2026-10-10 | 土
2026-10-11 | 日
2026-10-12 | 月
2026-10-13 | 火
2026-10-14 | 水
2026-10-15 | 木
2026-10-16 | 金
2026-10-17 | 土
2026-10-18 | 日
2026-10-19 | 月
2026-10-20 | 火
2026-10-21 | 水
2026-10-22 | 木
2026-10-23 | 金
2026-10-24 | 土
2026-10-25 | 日
2026-10-26 | 月
2026-10-27 | 火
2026-10-28 | 水
2026-10-29 | 木
2026-10-30 | 金
2026-10-31 | 土
2026-11-01 | 日
2026-11-02 | 月
2026-11-03 | 火
2026-11-04 | 水
2026-11-05 | 木
2026-11-06 | 金
2026-11-07 | 土
2026-11-08 | 日
2026-11-09 | 月
2026-11-10 | 火
2026-11-11 | 水
2026-11-12 | 木
2026-11-13 | 金
2026-11-14 | 土
2026-11-15 | 日
2026-11-16 | 月
2026-11-17 | 火
2026-11-18 | 水
2026-11-19 | 木
2026-11-20 | 金
2026-11-21 | 土
2026-11-22 | 日
2026-11-23 | 月
2026-11-24 | 火

## グランドスケジュール
新法人設立準備グランドスケジュール
WBS 番号 | タスクのタイトル | 事務局側担当者 | タスク完了率
|  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 | 3月
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
0 | 準備委員会、事務局
0.1 | 事務局構成 | オーナー名 | 0％ | bar: 11月 1
0.2 | 準備委員会委員構成 | オーナー名 | 0％ | bar: 11月 1
0.3 | 統合スケジュールプロセス | オーナー名 | 0％ | bar: 11月 1
0.4 | 準備委員会開催・プロセス評価（KPI） | オーナー名 | 0％ | 11月 1: 資料送付; 11月 2: 1回目; 11月 4: 2回目; 12月 1: 3回目; 12月 3: 4回目; 1月 2: 5回目; 1月 4: 6回目; 2月 1: 7回目; 2月 3: 8回目; 3月 1: 9回目
|  | オーナー名 | 0％
|  | オーナー名 | 0％
オーナー名
1 | 法務・組織設立関連
1.1A | 法人設立手続き（社団の場合） | 黒井 | 0％ | 11月 1: 資料作成; 11月 4: 法人格決定
1.1.1 | 目的・事業内容の確定 | 黒井 | 0％ | 11月 1: 資料作成; 11月 4: 決定
1.1.2 | 定款作成・確認 | 黒井 | 0％ | 12月 1: 素案提出; 12月 2: 法確認; 12月 3: 内部決定; 1月 2: 最終決定; 1月 3: 定款認証
1.1.3 | 設立登記の準備・手続き | 黒井 | 0％ | 1月 3: 登記準備; 2月 2: 手続き; 3月 1: 承認
1.2A | 吸収手続き | 黒井 | 0％ | 5月 1: 関係者通知; 5月 2: 公告
1.2.1 | 合併契約書の作成 |  |  | 3月 1: 作成; 3月 2: 内部決定; 3月 4: 法確認; 4月 1: 提出; 4月 4: 締結
1.2.2 | 旧財団法人 |  |  | 4月 1: 理事会; 4月 2: 評議員会; 6月 2: 解散
1.2.3 | 新社団法人 |  |  | 4月 1: 社員総会; 6月 2: 定款変更; 6月 3: 登記
1.1B | 法人設立手続き（財団の場合） | 安澤 | 0％ | 11月 1: 資料作成; 11月 4: 法人格決定
1.1.1 | 目的・事業内容の確定 | 安澤 | 0％ | 11月 1: 資料作成; 11月 4: 決定
1.1.2 | 定款作成・確認 | 安澤 | 0％ | 12月 1: 素案提出; 12月 2: 法確認; 12月 3: 内部決定; 1月 2: 最終決定; 1月 3: 定款認証
1.1.3 | 設立登記の準備・手続き | 安澤 | 0％
1.1.4 | 法人番号取得・認証関連手続き | 安澤 | 0％
0％
1.2 | 規約・内部規定の策定 | オーナー名 | 0％
1.2.1 | 組織ガバナンス構造決定 | オーナー名 | 0％
1.2.2 | 就業規則・役員規定・会計規定など策定 | 安澤 | 0％
安澤
安澤
安澤
安澤
安澤
安澤
安澤
安澤
安澤
|  | オーナー名 | 0％
|  | オーナー名 | 0％
|  | オーナー名 | 0％
2 | 指定管理
2.1 | 指定管理委員会 | オーナー名 | 0％ | bar: 2月 4
2.1.1 | 名寄スポ協法人使用 | オーナー名 | 0％ | 2月 1: 協議/承認
2.1.2 | 新法人設立 | オーナー名 | 0％
|  | オーナー名 | 0％
2.2 | 常任委員会・議会対応 | オーナー名 | 0％
2.2.1 | 名寄スポ協法人使用 | オーナー名 | 0％ | bar: 3月 3
2.2.2 | 新法人設立 | オーナー名 | 0％ | 2月 2: 資料提出; 3月 1: 議会; 3月 3: 議決
3 | 財務・会計関連
3.1 | 資金計画の策定 | オーナー名 | 0％
3.1.1 | 初年度予算の作成 | オーナー名 | 0％ | 11月 1: 資料完成; 11月 2: 提出
3.1.2 |  | オーナー名 | 0％
|  | オーナー名 | 0％
3.2 | 口座開設・会計システムの準備 | オーナー名 | 0％ | 3月 1: 準備開始
3.2.1 | 銀行口座開設 | オーナー名 | 0％
3.2.2 | 会計システムの選定・導入 | オーナー名 | 0％
|  | オーナー名 | 0％
3.3 | 初年度決算準備 | オーナー名 | 0％
3.3.1 | 決算期の決定と会計士の選定 | オーナー名 | 0％ | 1月 2: 会計士選定; 1月 4: 会計士決定; 2月 1: 相談
0％
4 | 資産管理
4.1 | 管理 | オーナー名 | 0％
4.1.1 | 資産の整理 | オーナー名 | 0％ | 2月 1: 資料整理; 2月 3: 会計士提出; 2月 4: 確認
4.1.2 | 統合後の管理方法 | オーナー名 | 0％ | 2月 2: 会計士相談; 3月 1: マニュアル製作; 3月 4: 新組織へ
4.1.3 | 経費の削減ポイント特定 | オーナー名 | 0％
0％
4.2 | 運用 | オーナー名 | 0％
0％
0％
0％
0％
5 | 人事・採用
5.1 | 役員とスタッフの選任 | オーナー名 | 0％ | 1月 2: 資料提出; 1月 3: 委員会検討; 2月 1: 委員会決定
5.1.1 | 役員選出、事務局決定 | オーナー名 | 0％ | 1月 2: 資料提出; 1月 3: 委員会検討; 2月 1: 委員会決定
5.1.2 | 人員配置と求人計画 | オーナー名 | 0％ | 1月 2: 資料提出; 1月 3: 委員会検討; 2月 1: 委員会決定; 2月 2: 採用活動
5.1.3 | 指定管理スタッフへの説明と面談 | オーナー名 | 0％ | 1月 3: 個別面談？
0％
6 | 事業計画
6.1 | 事業戦略 | オーナー名 | 0％ | 11月 2: 検討; 12月 1: 方針提出; 12月 3: 方針決定
| 事業の洗い出し・スケジューリング | オーナー名 | 0％ | bar: 11月 1 to 12月 3
| 事業すり合わせ（表彰・補助金など） | オーナー名 | 0％ | 11月 4: 検討; 12月 1: 方針提出; 12月 3: 方針決定
オーナー名
オーナー名
オーナー名
7 | コミュニケーション
7.1 | 統合団体役員・加盟団体・指導者・ジュニア（ワークショップ） | 黒井 | 0％ | 11月 1: 内部打合; 11月 4: 1回目29日
7.2 | 統合団体への定期的な説明会（進捗状況） | オーナー名 | 0％
7.3 | 統合内容の市民周知 | オーナー名 | 0％
オーナー名
8 | リーガルチェック
8.1 | 統合手続き・規制対応 | オーナー名 | 0％
8.2 | コンプラプログラムの構築と内部監査の手順統一 | オーナー名 | 0％
|  | オーナー名 | 0％
オーナー名
9 | 事務所・インフラ
9.1 | マス広報 | オーナー名 | 0％ | bar: 4月 1
| SNS・web | オーナー名 | 0％ | 1月 2: 業務整理
| ロゴ（印刷物周り） | オーナー名 | 0％ | 1月 2: ロゴ決定; 2月 1: デザイン修正; 3月 1: 名刺など
| サーバー | オーナー名 |  | 4月 2: 統合後でも
10 | 統合後のロードマップ
10.1 | 新組織の短・中・長期の目標設定 | オーナー名 | 0％
0％
0％

## ▼参考▼松澤作成ガントチャート
1. 組織体制 |  |  |  | １０月 |  |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | ２月 |  |  |  | 3月
アクション: 両社の現経営陣が参加する統合委員会を設置し、経営陣の候補者リストを作成。候補者の適性を評価し、合併後の役職を決定。 |  |  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
タイムライン: 3か月 | ０．準備委員会・事務局
担当者: 経営陣および人事部 |  |  | 事務局構成
準備委員会委員構成
アクション: 各部門の統合計画を作成し、重複する部門の整理と新しい組織図を作成。各部署の役割と責任を再定義し、新体制を発表。 |  |  | 統合スケジュールプロセス
タイムライン: 6か月 |  |  | 準備委員会開催・プロセス評価（KPI） | １１月 1W: １回目; １１月 3W: ２回目; １２月 1W: ３回目; １２月 3W: ４回目; 1月 1W: ５回目; 1月 3W: ６回目; ２月 1W: ７回目; ２月 3W: ８回目
担当者： 人事部、各部門責任者
１．法務・組織設立関連
アクション: 従業員のスキルマッピングを実施し、配置転換の計画を策定。新しい雇用契約書を作成し、従業員との個別面談を実施。 |  | （１）法人設立手続き
タイムライン: 4か月 |  |  | 目的・事業内容の確定 | bar: １２月 1W
担当者: 人事部、法務部 |  |  | 定款作成・確認 | bar: １２月 1W
設立登記の準備・手続き | bar: 1月 1W
2. 事業内容 |  |  | 法人番号取得・認証関連手続き | bar: 1月 1W
アクション: 各事業の市場シェア、成長性、収益性を分析し、重複する事業の統廃合を検討。統合後の事業ポートフォリオを策定。 | bar: 1月 3W
タイムライン: 3か月 |  | （２）規約・内部規定の策定
担当者: 経営企画部、マーケティング部 |  |  | 組織ガバナンス構造決定
就業規則・役員規定・会計規定など策定
アクション: 合併後の新たな事業戦略を策定。競合分析と市場調査を基に、製品・サービスラインの再編と新規事業の開発計画を策定。
アクション: 固定資産と知的財産権の整理を実施し、統合後の管理体制を構築。重複する資産の売却や再配置を検討。 | 2．指定管理（名寄地区）
タイムライン: 5か月 |  | （1）指定管理委員会
担当者: 財務部、資産管理チーム |  |  | 名寄スポ協法人使用 | ２月 4W: 報告〇
|  |  | 新法人設立 | 1月 4W: 協議・承認〇
タイムライン: 5か月 |  | （2）常任委員会・議会対応
担当者: 財務部、資産管理チーム |  |  | 名寄スポ協法人使用 | bar: 3月 3W
|  |  | 新法人設立 | ２月 1W: 委員会資料提出〇; ２月 3W: 委員会〇; ２月 4W: 〇議会開会; 3月 3W: 〇議決
タイムライン: 6か月 | 3．財務・会計関連
担当者: 経営企画部、マーケティング部、事業開発部 |  | （1）資金計画の策定
初年度予算の作成
アクション: ブランド統合のためのワークショップを実施し、ブランド戦略を策定。新ブランドのロゴやメッセージングを開発。 |  |  | 資金調達計画（寄付・助成金・スポンサー等）
タイムライン: 4か月
担当者: マーケティング部、ブランディングチーム |  | （2）口座開設・会計システムの準備
銀行口座開設
3. 財務および資産管理 |  |  | 会計システムの選定・導入
アクション: 両社の財務チームを統合し、合併後の財務諸表を作成。統合後の会計システムの導入と財務プロセスの標準化を実施。
タイムライン: 6か月 |  | （3）初年度決算準備
担当者: 財務部、会計部 |  |  | 決算期の決定と会計士の選定
タイムライン: 3か月 | 4．資産管理
アクション: 法務部と外部弁護士を起用し、必要な合併手続きや規制対応を確認。規制当局との交渉を進める。 |  | （１）管理
担当者: 人事部、広報部 |  |  | 資産の整理
統合後の管理方法
5. 法務およびコンプライアンス |  |  | 経費の削減ポイント特定
担当者: 法務部、外部弁護士
アクション: 固定資産と知的財産権の整理を実施し、統合後の管理体制を構築。重複する資産の売却や再配置を検討。 | 5．人事・採用関連
タイムライン: 5か月 |  | （１）役員・スタッフの選任
担当者: 財務部、資産管理チーム |  |  | 役員選出、事務局決定
人員配置と求人計画
アクション: 合併によるコスト削減ポイントを特定し、効率化プランを策定。購買やサプライチェーンの統合を進める。 |  |  | 指定管理スタッフへの説明と面談
タイムライン: 4か月
担当者: 財務部、サプライチェーン管理チーム | ６．事業
（１）事業戦略
4.文化統合とコミュニケーション |  |  | 事業の洗い出し・スケジューリング
アクション: 企業文化診断を実施し、融合戦略を策定。合併後の文化的課題を特定し、ワークショップやトレーニングプログラムを展開。 |  |  | 事業すり合わせ（表彰・補助金など）
タイムライン: 4か月 |  |  | 新規事業/サービス検討・開発
担当者: 人事部、文化融合チーム |  |  | 会員向けワークショップ開催
７．コミュニケーション
アクション: 合併後のコンプライアンスプログラムを再評価し、新たな体制を構築。内部監査の手順を統一し、定期的なレビューを実施。 |  |  | 統合団体役員・加盟団体・指導者・ジュニア
タイムライン: 4か月 |  |  | 統合団体への定期的な説明会（進捗状況）
担当者: 法務部、コンプライアンスチーム |  |  | 統合内容の市民周知
6. ITシステムおよびインフラ統合 | ８．リーガルチェック
統合手続き・規制対応
アクション: 両社のITインフラの評価を行い、統合計画を策定。ERP、CRM、その他のシステムの統合を段階的に進める。 |  |  | コンプラプログラムの構築と内部監査の手順統一
タイムライン: 6か月
担当者: IT部門、システム統合チーム | ９．インフラ、事務所
広報まわり
SNS・web
ロゴ（印刷物まわり）
アクション: データ統合計画を策定し、両社のデータベースを統一。セキュリティポリシーの統一と監査プロセスの導入。 |  |  | サーバー
タイムライン: 4か月 | 10．統合後のロードマップ
担当者: IT部門、データ管理チーム |  |  | 新組織の短・中・長期の目標設定
7. 合併後のロードマップ
アクション: 全プロジェクトの統合スケジュールを作成し、合併後の短期、中期、長期の目標を設定。進捗状況を定期的にレビューし、必要に応じて計画を修正。
タイムライン: 12か月
担当者: 統合管理チーム、各部門責任者
アクション: 合併後の統合プロセスを評価するためのKPIを設定し、定期的に評価。フィードバックを基にプロセス改善を行う。
タイムライン: 12か月
担当者: 経営企画部、監査チーム

## 未タスクシート運用するか検討
大分類 | グランドスケジュールリンク | タスク | 優先度 | 所有者 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 成果 | 備考
0．準備委員会事務局 |  | タスク: 大枠の設計（仮設）・決定; ステータス: 開始前
0．準備委員会事務局 |  | タスク: ヒアリング対象選定; 優先度: P3; ステータス: 開始前
0．準備委員会事務局 |  | タスク: ヒアリング内容の精査
0．準備委員会事務局 |  | タスク: ヒアリング対象への声がけ
0．準備委員会事務局 |  | タスク: ヒアリング実施
0．準備委員会事務局 |  | タスク: ヒアリングを受けた再設計
0．準備委員会事務局 |  | タスク: コミュニケーションツールの決定
0．準備委員会事務局 |  | タスク: コミュニケーションツール立ち上げ、招待、運用
0．準備委員会事務局 |  | タスク: コミュマネ企画書作成
0．準備委員会事務局 |  | タスク: 経営陣プレゼン
0．準備委員会事務局 |  | タスク: オーナーズ用資料作成
0．準備委員会事務局 |  | タスク: オーナーズ説明会
分科会 |  | タスク: 分科会設計企画作成
分科会 |  | タスク: 分科会メンバー想定
分科会 |  | タスク: 分科会リーダー（仮）依頼と打ち合わせ
分科会 |  | タスク: 分科会設計呼びかけ
分科会 |  | タスク: 分科会セット（2月合宿？）
分科会 |  | タスク: 分科会リーダーと実装PJ報告と次回分科会打ち合わせ
分科会 |  | タスク: 分科会議事録作成・周知
分科会実装PJ |  | タスク: 実装PJの精査と企画設計（決定は？）
分科会実装PJ |  | タスク: 実装PJメンバー決定（募集？依頼？）
分科会実装PJ |  | タスク: 実装PJ 1回目mtg（運用方法決定）
株主総会2月 |  | タスク: 株主総会合宿企画設計打ち合わせ（2月）
株主総会2月 |  | タスク: 株主総会企画経営陣プレゼン
株主総会2月 |  | タスク: 株主総会ご案内
オーナーズLJ |  | タスク: オーナーズLJ企画設計
オーナーズLJ |  | タスク: オーナーズLJ経営陣プレゼン
オーナーズLJ |  | タスク: オーナーズLJ地域募集
オーナーズLJ |  | タスク: オーナーズLJ参加募集
オーナーズLJ |  | タスク: オーナーズLJ受け入れ地域mtg